Informe de Riesgos Yourmeds

Plan de mitigación

Integrantes: Alonso Gómez - Cristian Ferreira - Brayan Moreno

Fecha:	 20/08/2025

Versión:  1.0

Índice

1. Introducción	3

2. Datos del documento	3

2.1. Histórico de Revisiones	3

2.2. Información del Proyecto	3

2.3. Integrantes	3

3. Objetivo del documento	4

4. Identificación de riesgo	4

5. Evaluación de riesgos	5

6. Plan de Mitigación y Respuesta	6

7. Seguimiento y Control	7

8. Conclusión	7

# Introducción

El proyecto YourMeds consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permite a los usuarios registrar y gestionar recordatorios de medicamentos, ofreciendo también la posibilidad de compartir alarmas dentro de grupos familiares o de cuidado. El sistema está compuesto por un backend en Spring Boot desplegado en Azure y una aplicación móvil en React Native, ambos comunicados a través de una API REST.

Es fundamental anticipar y controlar los riesgos es esencial para garantizar la continuidad y el éxito del proyecto, ya que factores técnicos, humanos y organizacionales pueden afectar su desarrollo. Una adecuada gestión de riesgos permite minimizar impactos negativos, asegurar la calidad del producto y cumplir con los plazos establecidos.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/10/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |

## Información del Proyecto

| Sección | 004D |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | Yourmeds |
| Fecha de Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha de Término | 28-11-2025 |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño | alo.gomez@duocuc.cl |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl |

# Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo identificar los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto YourMeds y definir acciones de mitigación y respuesta que permitan reducir su probabilidad o impacto en caso de materializarse.

# Identificación de riesgo

| Nº | Riesgo | Causa | Consecuencia | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falla en el disparo de notificaciones en Android | No llegada de alarmas programadas | Error en Notifee, limitaciones del background o mala configuración del trigger | Técnico |
| 2 | Incompatibilidad entre backend y frontend | Errores 400/500 en pantallas críticas | Desajuste en DTOs, endpoints cambiados o versiones no sincronizadas | Técnico |
| 3 | Backend no accesible desde celular | La app no puede conectarse al servidor | IP dinámica, redes distintas, firewall o mala configuración local | Técnico |
| 4 | Retraso en el desarrollo del proyecto | Retraso en entregas APT y demos internas | Sobrecarga académica/laboral; varias tareas paralelas | Organizacional |
| 5 | Pérdida o corrupción de datos en MySQL | Pérdida de información de grupos, usuarios o alarmas | Sin backups, migraciones fallidas, FK mal configuradas | Técnico |
| 6 | Errores en alarmas recurrentes | Cálculos incorrectos de repetición o interval_hours | Errores en fechas, mal cálculo de rango o duplicación de triggers | Técnico |
| 7 | Mala documentación técnica | Dificultad para continuar desarrollos o corregir bugs | Cambios rápidos sin registrar README ni estructura de carpetas | Organizacional |
| 8 | Actualización de Expo o SDK genera fallas | Errores de build o que la app deje de iniciar | Expo SDK 53/54 cambia plugins, Notifee deja de funcionar | Técnico |
| 9 | Equipo con baja disponibilidad | Retrasos en tareas asociadas | Trabajo, universidad, salud, compromisos personales | Humano |
| 10 | Cambios tardíos de requerimientos | Reprocesos, nueva planificación y tareas extras | Falta de claridad inicial por parte del docente/cliente | Gestión |
| 11 | Problemas de seguridad con JWT y almacenamiento | Tokens vulnerables o fuga de información | Almacenamiento inseguro, no expiración, backend sin validación adecuada | Seguridad |
| 12 | Integración incorrecta en EAS Build | APK o AAB no instalan o fallan al abrir | Dependencias nativas no configuradas, fallas en plugin Notifee | Técnico |

# Evaluación de riesgos

| Nº | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No llegada de alarmas programadas | Media | Alto | Alta |
| 2 | Errores 400/500 en pantallas críticas | Media | Alto | Alta |
| 3 | La app no puede conectarse al servidor | Media | Alto | Alta |
| 4 | Atraso en entregas APT y demos internas | Media | Alto | Media-Alta |
| 5 | Pérdida de información de grupos, usuarios o alarmas | Media | Alto | Media |
| 6 | Cálculos incorrectos de repetición o interval_hours | Media | Alto | Alta |
| 7 | Dificultad para continuar desarrollos o corregir bugs | Media | Alto | Medio |
| 8 | Errores de build o que la app deje de iniciar | Media | Alto | Alta |
| 9 | Retrasos en tareas asociadas | Media | Alto | Media |
| 10 | Reprocesos, nueva planificación y tareas extras | Media | Alto | Alta |
| 11 | Tokens vulnerables o fuga de información | Media | Alto | Media |
| 12 | APK o AAB no instalan o fallan al abrir | Media | Alto | Alta |

# Plan de Mitigación y Respuesta

| Nº | Riesgo | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No llegada de alarmas programadas | Mitigar | Realizar pruebas con EAS Build en dispositivo físico, validar canales y listeners, registrar logs de eventType, probar con distintos triggers. | Fullstack |
| 2 | Errores 400/500 en pantallas críticas | Avoid (Evitar) | Congelar cambios de endpoints por sprint, documentar contrato API-JSON, usar Postman y pruebas antes de merge. | Fullstack |
| 3 | La app no puede conectarse al servidor | Mitigar | Usar IP estática, probar hotspot, habilitar firewall, configurar túneles (Ngrok/Cloudflare) para desarrollo. | Fullstack |
| 4 | Atraso en entregas APT y demos internas | Mitigar | Usar Kanban, revisar avances semanales, priorizar tareas críticas y disminuir alcance secundario. | Jefe de Proyecto |
| 5 | Pérdida de información de grupos, usuarios o alarmas | Transferir | Configurar dump automático semanal, pruebas de FK, mantener scripts de recuperación. | Fullstack |
| 6 | Cálculos incorrectos de repetición o interval_hours | Mitigar | Test unitarios de intervalos, validación de fechas, logs previos antes de agendar alarmas. | Fullstack |
| 7 | Dificultad para continuar desarrollos o corregir bugs | Aceptar | Actualizar README por función, registrar cambios en commits, documentar rutas y servicios principales. | Jefe de Proyecto |
| 8 | Errores de build o que la app deje de iniciar | Evitar | Probar actualizaciones en rama separada, no actualizar durante sprint, validar compatibilidad con notifee. | Fullstack |
| 9 | Retrasos en tareas asociadas | Aceptar | Monitorear carga, redistribuir tareas, establecer responsabilidades críticas y suplencias. | Jefe de Proyecto |
| 10 | Reprocesos, nueva planificación y tareas extras | Mitigar | Validar el alcance semanalmente, documentar cambios y solicitar confirmación escrita. | Jefe de Proyecto |
| 11 | Tokens vulnerables o fuga de información | Mitigar | Configurar expiración de tokens, usar SecureStore, validar claims, registrar intentos dudosos. | Fullstack |
| 12 | APK o AAB no instalan o fallan al abrir | Evitar | Probar dev-client antes de build final, usar 'eas build --clear-cache', validar plugins en app.json. | Fullstack |

# Seguimiento y Control

Los riesgos serán revisados quincenalmente durante las reuniones del equipo, actualizando la tabla de riesgos según su estado. Cualquier nuevo riesgo detectado será evaluado y comunicado al equipo para definir las medidas necesarias y mantener el control preventivo

# Conclusión

El presente plan de riesgos permite anticipar posibles problemas y establecer acciones concretas para mantener la continuidad del proyecto YourMeds.

La gestión proactiva de riesgos facilita la toma de decisiones oportunas, asegura el cumplimiento del cronograma y protege la calidad del producto final, contribuyendo al éxito del proyecto y la satisfacción de los usuarios.