## Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo | Amenaza | Oportunidad | Categoría de Riesgo | Probabilidad Alta | Probabilidad Media | Probabilidad Baja | Impacto Alto | Impacto Medio | Impacto Bajo | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
1 | Falla en el disparo de notificaciones en Android | No llegada de alarmas programadas | Error en Notifee, limitaciones del background o mala configuración del trigger | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Alta | Desarrollador Mobile | Mitigar | Realizar pruebas con EAS Build en dispositivo físico, validar canales y listeners, registrar logs de eventType, probar con distintos triggers.
2 | Incompatibilidad entre backend y frontend | Errores 400/500 en pantallas críticas | Desajuste en DTOs, endpoints cambiados o versiones no sincronizadas | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Alta | Fullstack | Avoid (Evitar) | Congelar cambios de endpoints por sprint, documentar contrato API-JSON, usar Postman y pruebas antes de merge.
3 | Backend no accesible desde celular | La app no puede conectarse al servidor | IP dinámica, redes distintas, firewall o mala configuración local | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Alta | Backend | Mitigar | Usar IP estática, probar hotspot, habilitar firewall, configurar túneles (Ngrok/Cloudflare) para desarrollo.
4 | Retraso en el desarrollo del proyecto | Atraso en entregas APT y demos internas | Sobrecarga académica/laboral; varias tareas paralelas | Organizacional | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Media-Alta | Jefe de Proyecto | Mitigar | Usar Kanban, revisar avances semanales, priorizar tareas críticas y disminuir alcance secundario.
5 | Pérdida o corrupción de datos en MySQL | Pérdida de información de grupos, usuarios o alarmas | Sin backups, migraciones fallidas, FK mal configuradas | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Media | Backend | Transferir | Configurar dump automático semanal, pruebas de FK, mantener scripts de recuperación.
6 | Errores en alarmas recurrentes | Cálculos incorrectos de repetición o interval_hours | Errores en fechas, mal cálculo de rango o duplicación de triggers | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Alta | Desarrollador Mobile | Mitigar | Test unitarios de intervalos, validación de fechas, logs previos antes de agendar alarmas.
7 | Mala documentación técnica | Dificultad para continuar desarrollos o corregir bugs | Cambios rápidos sin registrar README ni estructura de carpetas | Organizacional | X |  | Gestión |  | X |  | X |  |  | Medio | Jefe de Proyecto | Aceptar | Actualizar README por función, registrar cambios en commits, documentar rutas y servicios principales.
8 | Actualización de Expo o SDK genera fallas | Errores de build o que la app deje de iniciar | Expo SDK 53/54 cambia plugins, Notifee deja de funcionar | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Alta | Desarrollador Mobile | Evitar | Probar actualizaciones en rama separada, no actualizar durante sprint, validar compatibilidad con notifee.
9 | Equipo con baja disponibilidad | Retrasos en tareas asociadas | Trabajo, universidad, salud, compromisos personales | Humano | X |  | Gestión |  | X |  | X |  |  | Media | Jefe de Proyecto | Aceptar | Monitorear carga, redistribuir tareas, establecer responsabilidades críticas y suplencias.
10 | Cambios tardíos de requerimientos | Reprocesos, replanificación y tareas extras | Falta de claridad inicial por parte del docente/cliente | Gestión | X |  | Gestión |  | X |  | X |  |  | Alta | Jefe de Proyecto | Mitigar | Validar el alcance semanalmente, documentar cambios y solicitar confirmación escrita.
11 | Problemas de seguridad con JWT y almacenamiento | Tokens vulnerables o fuga de información | Almacenamiento inseguro, no expiración, backend sin validación adecuada | Seguridad | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Media | Backend | Mitigar | Configurar expiración de tokens, usar SecureStore, validar claims, registrar intentos dudosos.
12 | Integración incorrecta en EAS Build | APK o AAB no instalan o fallan al abrir | Dependencias nativas no configuradas, fallas en plugin Notifee | Técnico | X |  | Desarrollo |  | X |  | X |  |  | Alta | Desarrollador Mobile | Evitar | Probar dev-client antes de build final, usar 'eas build --clear-cache', validar plugins en app.json.