## Sprint Backlog
ID (Historia de usuario) | Épica asociada | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Dias) | Estado
HU1 | E1 | T1.1 | Crear endpoint de registro /auth/register | Backend | 1 | Hecho
HU1 | E1 | T1.2 | Validación de email duplicado y formato | Backend | 0.5 | Hecho
HU1 | E1 | T1.3 | Implementar pantalla de registro en React Native | Frontend | 1 | Hecho
HU1 | E1 | T1.4 | Integrar formulario con API y validaciones | Frontend | 1 | Hecho
HU2 | E1 | T2.1 | Crear endpoint /auth/login | Backend | 1 | Hecho
HU2 | E1 | T2.2 | Generación de token JWT y roles | Backend | 0.5 | Hecho
HU2 | E1 | T2.3 | Implementar pantalla de login | Frontend | 1 | Hecho
HU2 | E1 | T2.4 | Guardar token en AsyncStorage | Frontend | 0.5 | Hecho
HU3 | E3 | T3.1 | Implementar entidad Alarm | Backend | 1 | Hecho
HU3 | E3 | T3.2 | Crear endpoint POST /alarms | Backend | 1 | Hecho
HU3 | E3 | T3.3 | Crear formulario de creación de alarma | Frontend | 1 | Hecho
HU3 | E3 | T3.4 | Integración con API y campos completos | Frontend | 1 | Hecho
HU4 | E2 | T4.1 | Crear entidad Group con color, tipo y owner | Backend | 1 | Hecho
HU4 | E2 | T4.2 | Endpoint POST /groups | Backend | 1 | Hecho
HU4 | E2 | T4.3 | Crear vista de creación de grupo | Frontend | 1 | Hecho
HU4 | E2 | T4.4 | Implementar picker de tipo (privado/compartido) | Frontend | 0.5 | Hecho
HU4 | E2 | T4.5 | Implementar picker de color (8 tonos) | Frontend | 0.5 | Hecho
HU5 | E3 | T5.1 | Endpoint PUT /alarms/{id} | Backend | 1 | Hecho
HU5 | E3 | T5.2 | Endpoint DELETE /alarms/{id} (cascade) | Backend | 0.5 | Hecho
HU5 | E3 | T5.3 | Implementar edición de alarma en frontend | Frontend | 1 | Hecho
HU5 | E3 | T5.4 | Implementar eliminación desde UI | Frontend | 0.5 | Hecho
HU6 | E2 | T6.1 | Endpoint PUT /groups/{id} | Backend | 1 | Hecho
HU6 | E2 | T6.2 | Endpoint DELETE /groups/{id} (cascade) | Backend | 1 | Hecho
HU6 | E2 | T6.3 | Implementar edición de grupo | Frontend | 1 | Hecho
HU6 | E2 | T6.4 | Modal para confirmación de eliminación | Frontend | 0.5 | Hecho
HU7 | E4 | T7.1 | Configurar Notifee + canales | Frontend | 1 | Hecho
HU7 | E4 | T7.2 | Crear scheduleRealAlarm | Frontend | 1 | Hecho
HU7 | E4 | T7.3 | Implementar listener background en index.js | Frontend | 1 | Hecho
HU7 | E4 | T7.4 | Pruebas reales en APK | QA | 1 | Hecho
HU8 | E2 | T8.1 | Relación User–Group (tabla intermedia) | Backend | 1 | Hecho
HU8 | E2 | T8.2 | Permitir agregar usuarios al grupo | Backend | 1 | Hecho
HU8 | E2 | T8.3 | Mostrar grupos compartidos en frontend | Frontend | 1 | Hecho
HU9 | E1 | T9.1 | Implementar BCryptPasswordEncoder | Backend | 0.5 | Hecho
HU9 | E1 | T9.2 | Verificación en login | Backend | 0.5 | Hecho
HU10 | E1 | T10.1 | Implementar expiración JWT 24h | Backend | 0.5 | Hecho
HU10 | E1 | T10.2 | Middleware para validar token | Backend | 1 | Hecho
HU10 | E1 | T10.3 | Integración en http.ts con Authorization | Frontend | 0.5 | Hecho
HU11 | E2 | T11.1 | Endpoint GET /groups/my-groups | Backend | 1 | Hecho
HU11 | E2 | T11.2 | Mostrar grupos en pantalla Home | Frontend | 1 | Hecho
HU11 | E2 | T11.3 | Mostrar alarmas dentro del grupo | Frontend | 1 | Hecho
HU12 | E1 | T12.1 | Función para limpiar token "clearToken()" | Frontend | 0.3 | Hecho
HU12 | E1 | T12.2 | Redirigir al login después de cerrar sesión | Frontend | 0.3 | Hecho