## Historia de usuario
ID | Épica asociada | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Puntos)
HU1 | E1 | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app. | Dado que ingreso mis datos válidos, cuando presiono “Registrar”, entonces mi cuenta se crea correctamente. | Alta | 3
HU2 | E1 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presiono “Iniciar sesión”, entonces puedo acceder al sistema. | Alta | 2
HU3 | E3 | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción. | Dado que completo el formulario, cuando presiono “Guardar”, la alarma se almacena correctamente. | Alta | 3
HU4 | E2 | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido | Dado que el usuario escoge una de las opciones, el sistema arrojará el registro del grupo con los datos correspondiente. | Muy Alta | 5
HU5 | E3 | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios. | Dado que selecciono una alarma, puedo modificarla o eliminarla correctamente. | Alta | 3
HU6 | E2 | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados. | Dado que selecciono un grupo, puedo modificarla o eliminarla correctamente. | Media | 3
HU7 | E4 | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | Dado que llega la hora programada, el sistema muestra una notificación. | Alta | 5
HU8 | E2 | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores. | Dado que elijo un grupo o usuario, el sistema comparte las alarmas correspondientes. | Media | 8
HU9 | E1 | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad | Dado que el usuario registre sus datos, el sistema encripta el password para alamacenarlo en la base de datos. | Alta | 5
HU10 | E1 | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad | Dado que el usuario ingrese sus datos y se loguea en la aplicación, el sistema devolverá su token correspondiente que durará 24hrs para validar al usuario en el sistema. | Alta | 8
HU11 | E2 | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas | Dado que el usuario contiene grupos y alarmas creadas, el sistema debe mostrar toda la información relacionada al usuario como grupo personal y grupos compartidos | Alta | 8
HU12 | E1 | Como usuario quiero cerrar sesión en la interfaz principal de la aplicación | Dado que el usuario está logueado en la aplicación, el sistema debe tener un botón para cerrar sesión | Baja | 2