## Spring Backlog
Control del Sprint 1 de 20 días
Tareas | Dias estimado | horas estimadas | DIA | [28 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Crear endpoint de registro /auth/register | 1 | 8 | DIA 1: 8 | 8
Validación de email duplicado y formato | 1 | 4 | DIA 2: 4 | 4
Implementar BCryptPasswordEncoder | 1 | 8 | DIA 3: 8 | 8
Crear endpoint /auth/login | 2 | 12 | DIA 4: 8; DIA 5: 4 | 12
Verificación en login | 1 | 4 | DIA 5: 4 | 4
Generación de token JWT y roles | 2 | 10 | DIA 6: 8; DIA 7: 2 | 10
Implementar expiración JWT 24h | 1 | 4 | DIA 7: 4 | 4
Validar token | 2 | 8 | DIA 7: 4; DIA 8: 4 | 8
Integración en http.ts con Authorization | 1 | 4 | DIA 9: 4 | 4
Implementar pantalla de registro en React Native | 1 | 8 | DIA 10: 8 | 8
Integrar formulario registro API | 1 | 8 | DIA 11: 8 | 8
Implementar pantalla de login | 1 | 8 | DIA 12: 4 | 4
Guardar token en AsyncStorage | 1 | 4 | DIA 12: 4 | 4
clearToken() | 1 | 2 | DIA 13: 2 | 2
Redirigir al login después de cerrar sesión | 1 | 2 | DIA 13: 2 | 2
Crear entidad Group | 2 | 8 | DIA 13: 4; DIA 14: 4 | 8
Endpoint POST /groups | 2 | 8 | DIA 14: 4; DIA 15: 4 | 8
Crear vista creación grupo | 1 | 8 | DIA 16: 8 | 8
Picker tipo | 1 | 4 | DIA 17: 4 | 4
Picker color | 1 | 4 | DIA 17: 4 | 4
Tabla User–Group | 2 | 10 | DIA 18: 8; DIA 19: 2 | 10
Permitir agregar usuarios al grupo | 1 | 8 | DIA 20: 8 | 8
Endpoint PUT /groups/{id} | 1 | 8 | DIA 21: 8 | 8
Endpoint DELETE /groups/{id} | 1 | 8 | DIA 22: 8 | 8
Implementar edición de grupo | 1 | 8 | DIA 23: 8 | 8
Modal confirmación eliminar grupo | 1 | 6 | DIA 24: 6 | 6
Endpoint GET /groups/my-groups | 1 | 8 | DIA 25: 8 | 8
Mostrar grupos en Home | 2 | 12 | DIA 26: 8; DIA 27: 4 | 12
Mostrar grupos compartidos | 2 | 8 | DIA 28: 6; DIA 29: 2 | 8