## Épicas del Proyecto
Nº | ÉPICA | DESCRIPCIÓN
E1 | Gestión de usuarios y autenticación segura | Permite registrar, iniciar sesión y mantener sesiones seguras mediante JWT. Incluye cifrado de contraseñas y validación de datos sensibles.
E2 | Gestión de grupos | Los usuarios pueden crear grupos personales o compartidos, invitar a otros usuarios y administrar sus miembros (owner/invitado).
E3 | Gestión de alarmas | Permite crear, editar, eliminar y visualizar alarmas, asignándolas a un grupo específico. Incluye la configuración de frecuencia (permanente, fija, que es un rango de fecha).
E4 | Notificaciones y recordatorios | Envía notificaciones locales y push a los usuarios según las alarmas registradas. Incluye función de confirmación de alarma.
E5 | Historial | Los usuarios podrán ver el historico de sus medicamentos que lo registraron como alarma.

## Priorización de Épicas (MoSCoW)
Nº | ÉPICA | PRIORIDAD MoSCoW | MOTIVO DE LA CLASIFICACIÓN | SIMBOLO | Significado
E1 | Gestión de usuarios y autenticación segura | M | Es la base de seguridad y acceso del sistema. Sin registro ni login no se puede usar la app. | M | Must Have: Imprescindible. Sin esto el sistema no cumple su propósito.
E2 | Gestión de grupos | M | Estructura la relación entre usuarios y alarmas. Es esencial para el modelo de uso compartido. | S | Should Have: Importante, pero puede esperar al siguiente sprint si es necesario.
E3 | Gestión de alarmas | M | Núcleo funcional de la app: registrar alarmas asociadas a grupos. | C | Could Have: Deseable, agrega valor pero no es crítico.
E4 | Notificaciones y recordatorios | S | Importante para la experiencia de uso real, pero puede implementarse tras el CRUD principal. | W | Won’t Have (por ahora): Fuera del alcance actual o planeado para una fase futura
E5 | Historial | S | Mejora la colaboración entre usuarios, depende de grupos y alarmas.

## Historias de Usuario
ID | Épica asociada | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Puntos)
HU1 | E1 | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app. | Dado que ingreso mis datos válidos, cuando presiono “Registrar”, entonces mi cuenta se crea correctamente. | Alta | 3
HU2 | E1 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presiono “Iniciar sesión”, entonces puedo acceder al sistema. | Alta | 2
HU3 | E3 | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción. | Dado que completo el formulario, cuando presiono “Guardar”, la alarma se almacena correctamente. | Alta | 3
HU4 | E2 | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido | Dado que el usuario escoge una de las opciones, el sistema arrojará el registro del grupo con los datos correspondientes. | Muy Alta | 5
HU5 | E3 | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios. | Dado que selecciona una alarma, puede modificarla o eliminarla correctamente. | Alta | 3
HU6 | E2 | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados. | Dado que seleccionó un grupo, puedo modificarla o eliminarla correctamente. | Media | 3
HU7 | E4 | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | Dado que llega la hora programada, el sistema muestra una notificación. | Alta | 5
HU8 | E2 | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores. | Dado que elijo un grupo o usuario, el sistema comparte las alarmas correspondientes. | Media | 8
HU9 | E1 | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad | Dado que el usuario registra sus datos, el sistema encripta el password para almacenarlo en la base de datos. | Alta | 5
HU10 | E1 | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad | Dado que el usuario ingrese sus datos y se loguea en la aplicación, el sistema devolverá su token correspondiente que durará 24 hrs para validar al usuario en el sistema. | Alta | 8
HU11 | E2 | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas | Dado que el usuario contiene grupos y alarmas creadas, el sistema debe mostrar toda la información relacionada al usuario como grupo personal y grupos compartidos | Alta | 8
HU12 | E5 | Como usuario quiero llevar un registro histórico de las alarmas personales |  | Media | 5

## Product Backlog
ID | ÉPICA ASOCIADA | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD MoSCoW | ESTIMACIÓN (PUNTOS) | ORDEN / RELEASE | JUSTIFICACIÓN
HU1 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app. | M | 3 | Sprint 1 | Es la base del acceso de usuarios y punto de partida del sistema. Sin registro no hay interacción posible.
HU2 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | M | 2 | Sprint 1 | Imprescindible para ingresar al sistema y asociar alarmas a cada usuario.
HU9 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad. | M | 5 | Sprint 1 | Cifra las credenciales con hash seguro, cumple normas de protección de datos.
HU10 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad. | M | 8 | Sprint 2 | Garantiza autenticación persistente mediante JWT, esencial para sesiones seguras.
HU4 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido. | M | 5 | Sprint 2 | Estructura las relaciones usuario–grupo; base para alarmas compartidas.
HU11 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas. | S | 8 | Sprint 3 | Mejora la visualización general y gestión centralizada del usuario.
HU6 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados. | S | 3 | Sprint 3 | Permite mantener actualizada la información de los grupos creados.
HU3 | E3 – Gestión de alarmas | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción. | S | 3 | Sprint 2 | Núcleo del sistema; permite crear alarmas asociadas a grupos.
HU5 | E3 – Gestión de alarmas | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios. | S | 3 | Sprint 3 | Permite mantener los registros al día y corregir datos.
HU7 | E4 – Notificaciones y recordatorios | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | S | 5 | Sprint 4 | Mejora la experiencia de uso y utilidad práctica del sistema.
HU8 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores. | C | 8 | Sprint 5 | Complementa la colaboración, pero puede implementarse en una fase posterior.
HU12 | E5 – Historial | Como usuario quiero llevar un registro histórico de las alarmas personales. | S | 5 | Sprint 5 | Aporta trazabilidad y análisis de hábitos de medicación.

## Estimación de Puntos de Histori
Escala | Nivel de Complejidad | Descripción
1 | Muy Baja | Tarea simple (ej. cambio visual).
2 | Baja | Pequeña función o endpoint.
3 | Media | CRUD completo o lógica de validación.
5 | Alta | Requiere integración o notificaciones.
8 | Muy Alta | Implica varios módulos (backend + front).

## Técnica de Estimación Utilizada
Historia | Descripción resumida | O (días) | M (días) | P (días) | PERT (días) | Nivel (puntos) | Justificación
HU1 | Registro de usuario | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Alta prioridad; requiere validaciones y persistencia segura. | SIMBOLO | Significado
HU2 | Inicio de sesión con JWT | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 2 | Endpoint simple con configuración de seguridad. | O | Optimista: tiempo mínimo posible (si todo sale bien).
HU3 | CRUD de alarmas con nombre de medicamento | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Núcleo funcional; requiere validaciones. | M | Más probable: tiempo esperado normalmente.
HU4 | Creación de grupo (personal/compartido) | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 5 | Manejo de relaciones User–Group y permisos. | P | Pesimista: tiempo máximo (si surgen complicaciones).
HU5 | Editar/eliminar alarmas | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Modificación de registros y actualización de notificaciones.
HU6 | Editar/eliminar grupo | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Similar a CRUD de alarmas, mantiene integridad relacional.
HU7 | Notificaciones automáticas | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 5 | Integración FE/BE con procesos en background.
HU8 | Compartir alarmas (visibilidad) | 5 | 10 | 15 | 10.0 | 8 | Implica sincronización, permisos y comunicación entre usuarios.
HU9 | Encriptación de contraseñas | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 5 | Seguridad crítica; requiere cifrado robusto.
HU10 | Token JWT con expiración | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 8 | Gestión avanzada de sesión y validación temporal.
HU11 | Visualización de grupos con alarmas | 4 | 8 | 12 | 8.0 | 8 | Unificación de datos de grupo y alarmas en una vista completa.
HU12 | Registro histórico de alarmas | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 5 | Función analítica dependiente del CRUD principal.

## Sprint Planning
Sprint | Objetivo | Historias incluidas | Duración (días) | Entregable principal
1 | Autenticación básica | HU1, HU2, HU9 | 10 | Login y registro con cifrado
2 | Seguridad avanzada y alarmas | HU10, HU4, HU3 | 12 | JWT, grupos y alarmas creadas
3 | Mantenimiento y visualización | HU5, HU6, HU11 | 10 | CRUD completo y vista consolidada
4 | Notificaciones | HU7 | 6 | Recordatorios automáticos
5 | Historial y colaboración | HU8, HU12 | 10 | Compartir alarmas e historial

## Sprint Backlog
Historia | Tarea técnica | Responsable | Estimación (días) | Dependencia | Estado
HU1 Registro de usuario | Diseñar modelo User y estructura de BD | Backend | 1 | – | Pendiente
| Crear endpoint /register con validaciones y hash de contraseña | Backend | 1 | BD lista | Pendiente
| Implementar formulario y validaciones en frontend | Frontend | 1 | Endpoint disponible | Pendiente
HU2 Login con JWT | Crear endpoint /login y generación de token | Backend | 1 | HU1 | Pendiente
| Interfaz de login y manejo de sesión en RN | Frontend | 1 | – | Pendiente
HU3 CRUD alarmas | Modelo Alarm y relación con grupo | Backend | 1 | HU4 | Pendiente
| Endpoints CRUD alarmas | Backend | 2 | BD lista | Pendiente
| Formulario crear alarma (nombre medicamento, dosis, descripción) | Frontend | 2 | BE disponible | Pendiente
HU4 Crear grupo | Modelo Group y relación User–Group | Backend | 2 | HU1 | Pendiente
| Endpoint /groups y validaciones | Backend | 2 | – | Pendiente
| Formulario crear grupo en RN | Frontend | 2 | – | Pendiente
HU7 Notificaciones | Configurar notificaciones locales en RN | Frontend | 2 | HU3 completada | Pendiente
| Cron o temporizador backend | Backend | 2 | HU3 completada | Pendiente
HU8 Compartir alarmas | Definir permisos y roles (owner/invitado) | Backend | 2 | HU4 | Pendiente
| Endpoint compartir alarma | Backend | 2 | HU3–HU4 | Pendiente
| Interfaz para compartir y ver alarmas compartidas | Frontend | 3 | HU3–HU4 | Pendiente
27