## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU1 | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app. | Registro de usuario | Listo | Media | Sprint 1 | Alta | Validar correo y contraseña, controlar correos duplicados y mostrar mensaje de confirmación de registro.
HU2 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | Inicio de sesión | Listo | Baja | Sprint 1 | Alta | Validar credenciales, manejar errores de autenticación y mostrar mensajes claros cuando los datos sean incorrectos.
HU3 | Como usuario quiero registrar mis alarmas indicando medicamento, horario y cantidad. | Registro de alarmas | Listo | Media | Sprint 3 | Alta | Validar campos obligatorios (medicamento, hora, frecuencia, cantidad) y mostrar confirmación al guardar la alarma.
HU4 | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido. | Creación de grupo | Listo | Alta | Sprint 2 | Muy Alta | Definir tipos de grupo (personal/compartido), validar datos mínimos y mostrar mensaje de confirmación al crear el grupo.
HU5 | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma. | Edición/eliminación de alarma | Listo | Media | Sprint 3 | Alta | Permitir modificar los datos de la alarma y solicitar confirmación antes de eliminarla para evitar borrados accidentales.
HU6 | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo. | Edición/eliminación de grupo | Listo | Media | Sprint 2 | Media | Permitir modificar la información del grupo y eliminarlo solo si cumple restricciones definidas (por ejemplo, sin alarmas críticas asociadas).
HU7 | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | Notificaciones de toma de medicamento | Listo | Alta | Sprint 4 | Alta | Configurar canal de notificaciones, manejar permisos del dispositivo y asegurar que las notificaciones funcionen en segundo plano.
HU8 | Como usuario quiero agregar otros usuarios a mis grupos compartidos para que puedan visualizar las alarmas asociadas. | Gestión de miembros de grupo | Listo | Alta | Sprint 2 | Media | Permitir invitar/añadir usuarios por correo o identificador y gestionar qué permisos tienen dentro del grupo compartido.
HU9 | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema para seguridad. | Encriptación de contraseña | Listo | Baja | Sprint 1 | Alta | Encriptar la contraseña en el backend (no almacenar en texto plano) y aplicar buenas prácticas de seguridad (hash + salt).
HU10 | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad. | Autenticación con token | Listo | Alta | Sprint 1 | Alta | Utilizar tokens (por ejemplo JWT), validar expiración del token y renovar cuando corresponda; proteger endpoints sensibles.
HU11 | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas. | Visualización de grupos y alarmas | Listo | Alta | Sprint 2 | Alta | Listar los grupos y mostrar sus alarmas asociadas; permitir filtrar y acceder al detalle de cada grupo y sus recordatorios.
HU12 | Como usuario quiero cerrar sesión en la app. | Cierre de sesión | Listo | Baja | Sprint 1 | Baja | Cerrar sesión limpiando token y datos locales (storage) y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.