Informe proyecto APT

Metodología ágil

Integrantes: Alonso Gómez

Fecha:	 20/08/2025

Versión:  1.0

# Índice

1. Introducción	3

2. Datos del documento	3

2.1. Histórico de Revisiones	3

2.2. Información del Proyecto	3

2.3. Integrantes	3

3. Información del Proyecto	5

4. Propósito del plan de proyecto	5

5. Visión del Proyecto Scrum	5

6. Alcance del proyecto	5

7. Metodología de desarrollo	6

8. Definición de Roles y responsabilidades	6

9. Costos	7

10. Casos de prueba	8

11. Resumen de riesgos	9

12. Épicas para el proyecto	10

13. Priorización de Épicas	11

14. Definición de Historias de Usuario	12

15. Product Backlog del Proyecto	13

16. Estimación de puntos de historia.	15

17. Técnica de estimación	16

18. Sprint Planning	17

19. Definición y estimación de tareas	17

19.1 Listado de tareas por historia de usuario y sprint	17

# Introducción

El presente informe describe el desarrollo del proyecto informático YourMeds, una aplicación móvil orientada a mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante recordatorios personalizados y gestión colaborativa entre pacientes y cuidadores. Este documento detalla el propósito, alcance, metodología y planificación del proyecto utilizando un enfoque ágil.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |

## Información del Proyecto

| Sección | 004D |
| --- | --- |
| Proyecto | Yourmeds |
| Fecha de Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha de Término | 28-11-2025 |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño | alo.gomez@duocuc.cl |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira Donoso | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl |

# Información del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar y recordar la toma de medicamentos prescritos por el médico, con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir el riesgo de olvidos o errores en los horarios y dosis.

La aplicación consistirá en una plataforma digital donde el usuario, su cuidador o su familia podrá registrar los medicamentos, dosis y horarios de consumo. El sistema generará alertas y notificaciones personalizadas que avisará al paciente cuando debe tomar cada medicamento. Además, incluirá la opción de que un tercero, un cuidador o familiar reciba alertas en caso de que la persona a cargo no pueda gestionar solo su tratamiento.

# Propósito del plan de proyecto

El propósito de este plan es establecer una guía estructurada para la gestión, desarrollo y control del proyecto YourMeds. Define los objetivos, alcance, metodología, roles, riesgos y planificación general, asegurando que el equipo mantenga una visión en común y logre cumplir con los entregables dentro de los plazos definidos.

# Visión del Proyecto Scrum

La visión de YourMeds es ofrecer una solución digital confiable, intuitiva y accesible que permita a los usuarios gestionar su medicación de forma efectiva, mejorando la adherencia al tratamiento médico y su calidad de vida. El producto busca ser una herramienta útil tanto para pacientes como para sus cuidadores, con enfoque en la usabilidad y la seguridad de los datos personales.

# Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma, usando React Native y Node.js. Que permita registrar medicamentos, configurar alarmas, gestionar grupos de usuarios y recibir notificaciones automáticas.

No incluye integración con farmacias, sistemas médicos externos ni funcionalidades de compra en línea.

El resultado final será un prototipo funcional validado mediante pruebas unitarias y despliegue controlado.

# Metodología de desarrollo

Para abordar la problemática identificada y cumplir con los objetivos del proyecto, se utilizará una metodología ágil de desarrollo, específicamente la metodología Kanban. Esta permitirá organizar y visualizar el flujo de trabajo a través de un tablero, donde se registran las tareas en distintas etapas, tales como Pendiente; En proceso; en revisión y Finalizado. Esto facilitará el control del avance, la priorización de actividades y la detección temprana de posibles obstáculos.

El enfoque ágil es especialmente adecuado ya que el proyecto se desarrollará dentro de un semestre académico, con entregas parciales y la necesidad de adaptarse a cambios o mejoras que surjan durante el proceso.

# Definición de Roles y responsabilidades

Product Owner: Es el responsable de maximizar el valor del producto y de representar la voz del cliente dentro del equipo Scrum. Actúa como puente entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo.

Responsabilidades:

- Definir y comunicar la visión del producto.

- Gestionar y priorizar el Product Backlog.

- Asegurar que las historias de usuario estén claras y alineadas al valor de negocio.

- Tomar decisiones sobre alcance, prioridades y entregables.

- Colaborar con stakeholders y clientes para entender necesidades.

Responsable: Alonso Gómez

Scrum Master: Es el facilitador del equipo Scrum. Su rol es velar por que el marco de trabajo se aplique correctamente y eliminar impedimentos que afecten al equipo.

Responsabilidades:

- Promover y asegurar el correcto uso de Scrum.

- Facilitar las ceremonias: Sprint Planning, Review.

- Remover obstáculos que limiten la productividad del equipo.

- Fomentar la autogestión, transparencia y mejora continua.

- Actuar como coach del equipo y del Product Owner en prácticas ágiles.

Responsable: Brayan Moreno

Desarrollador Full Stack: Profesional capaz de trabajar tanto en el frontend (la interfaz de usuario), como en el backend (la lógica de negocio, base de datos y servidores).

Responsabilidades:

- Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones completas end-to-end.

- Construir interfaces de usuario atractivas y accesibles (frontend).

- Implementar lógica de negocio, APIs y gestión de datos (backend).

- Optimizar rendimiento, seguridad y escalabilidad de las soluciones.

- Colaborar con el equipo para asegurar entregables de calidad.

- Participar en revisiones de código y aportar en decisiones técnicas.

Responsable: Cristian Ferreira

# Costos

| ITEM | COSTO TOTAL |
| --- | --- |
| HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES | $1,440,000 |
| EQUIPOS | $0 |
| INFRAESTRUCTURA | $0 |
| SOFTWARE | $56,000 |
| PROPIEDAD INTELECTUAL | $0 |
| GASTOS COMUNES | $0 |
| GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS | $0 |
| TOTAL | $1,496,000 |

# Casos de prueba

| N° | Tipo de prueba | Módulo | Descripción del caso | Datos de entrada (ejemplo) | Comentario (incluye qué pasaría si falla) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcional / Caja negra | Registro de usuario | Registrar un usuario nuevo con todos los datos válidos. | Nombre: Brayan/ Apellido: Moreno / Email: bra.morenoc@gmail.com/ Password: Contraseña123#$/ Edad: 27 / Rut: 20.047.438-4. | Registro exitoso. |
| 2 | Funcional / Validación de datos | Registro de usuario | Intentar registrar un usuario con campos obligatorios vacíos. | Email vacío, password vacío, resto de campos en blanco. | Validaciones de frontend y backend correctas. |
| 3 | Funcional / Caja negra | Login / Autenticación | Iniciar sesión con credenciales correctas. | Email: bra.morenoc@gmail.com / Password: Contraseña123#$ . | Autenticación correcta. |
| 4 | Funcional / Validación de datos | Login / Autenticación | Iniciar sesión con contraseña incorrecta. | Email: bra.morenoc@gmail.com / Password: 123456789. | Mensajes de error adecuados. |
| 5 | Funcional / Caja negra | Gestión de grupos | Crear grupo personal para alarmas propias. | Nombre grupo: “Medicamentos personales” / Tipo: Personal / Descripción aleatoria. | Grupo creado sin problemas. |
| 6 | Funcional / Integración | Gestión de grupos compartidos | Crear grupo compartido e invitar a un familiar. | Nombre grupo: “Cuidados abuelo” / Tipo: Compartido / Email invitado: cris.ferreira@duocuc.cl. | Asociación correcta entre tablas user, group y group_user. |
| 7 | Funcional | Gestión de grupos | Editar datos de un grupo existente. | Grupo “Medicamentos personales” / Cambiar nombre a “Medicamentos diarios”. | Actualización correcta. |
| 8 | Funcional | Gestión de grupos | Eliminar un grupo sin alarmas asociadas. | Seleccionar grupo vacío y confirmar eliminación. | Eliminación correcta. |
| 9 | Funcional / Caja negra | Gestión de alarmas | Crear una alarma con datos válidos para un medicamento. | Grupo: “Medicamentos diarios” / Nombre: “Paracetamol” / Dosis: “1 comprimido” / Hora: 08:00 / Rango de fechas válido. | CRUD de alarma funciona. |
| 10 | Funcional / Validación de datos | Gestión de alarmas | Intentar crear alarma con fecha/hora inválida. | Fecha fin anterior a fecha inicio, o hora en formato incorrecto. | Validación correcta. |
| 11 | Funcional | Gestión de alarmas | Editar una alarma existente (cambiar hora o dosis). | Alarma “Paracetamol” / cambiar hora de 08:00 a 09:00. | Edición sin problemas. |
| 12 | Funcional | Gestión de alarmas | Eliminar una alarma de un grupo. | Seleccionar alarma “Paracetamol” y confirmar eliminación. | Eliminación correcta. |
| 13 | Funcional / Integración | Notificaciones de alarmas | Verificar recepción de notificación en hora programada con app en segundo plano. | Alarma activa a las 09:00, app minimizada en el dispositivo. | Flujo de notificación correcto. |
| 14 | Funcional | Notificaciones de alarmas | Verificar que no se envíe notificación cuando la alarma está desactivada. | Tomar alarma activa, desactivarla y esperar la hora programada. | Comportamiento esperado. |
| 15 | Seguridad / Caja blanca parcial | Seguridad de contraseña | Comprobar que la contraseña no se guarda en texto plano en la BD. | Registrar usuario y revisar valor guardado en tabla user.password. | Se cumple la historia de encriptación. |
| 16 | Seguridad / Integración | Autenticación con JWT | Verificar generación y expiración del token JWT. | Iniciar sesión, capturar token en la respuesta y hacer peticiones a la API hasta superar el tiempo de expiración configurado (24 hrs, simulado). | Manejo de sesión correcto. |
| 17 | Funcional / Integración | Visualización / Historial | Visualizar grupos y sus alarmas (incluyendo histórico de alarmas personales). | Usuario con varios grupos y alarmas creadas; ingresar a pantalla de “Mis grupos / Historial”. | Vista consolidada correcta. |

# Resumen de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallos técnicos en integración de backend y frontend | Media | Alta | Pruebas unitarias y documentación API |
| Retrasos por carga académica | Alta | Media | Planificación semanal y control Kanban |
| Pérdida de información | Baja | Alta | Respaldos automáticos en GitHub |
| Falta de comunicación interna | Media | Media | Reuniones semanales y seguimiento por Discord |
| Cambios de requisitos | Media | Media | Validaciones continuas con el Product Owner |

# Épicas para el proyecto

| Nº | ÉPICA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| E1 | Gestión de usuarios y autenticación segura | Permite registrar, iniciar sesión y mantener sesiones seguras mediante JWT. Incluye cifrado de contraseñas y validación de datos sensibles. |
| E2 | Gestión de grupos | Los usuarios pueden crear grupos personales o compartidos, invitar a otros usuarios y administrar sus miembros (owner/invitado). |
| E3 | Gestión de alarmas | Permite crear, editar, eliminar y visualizar alarmas, asignándole a un grupo específico. Incluye la configuración de frecuencia (permanente, fija, que es un rango de fecha). |
| E4 | Notificaciones y recordatorios | Envía notificaciones locales y push a los usuarios según las alarmas registradas. Incluye función de confirmación de alarma. |

# Priorización de Épicas

| SÍMBOLO | Significado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Must Have: Imprescindible. Sin esto el sistema no cumple su propósito. |  |  |  |  |
| S | Should Have: Importante, pero puede esperar al siguiente sprint si es necesario. |  |  |  |  |
| C | Could Have: Deseable, agrega valor pero no es crítico. |  |  |  |  |
| W | Won’t Have (por ahora): Fuera del alcance actual o planeado para una fase futura |  |  |  |  |

| Nº | ÉPICA | PRIORIDAD MoSCoW | MOTIVO DE LA CLASIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Gestión de usuarios y autenticación segura | M | Es la base de seguridad y acceso del sistema. Sin registro ni login no se puede usar la app. |
| E2 | Gestión de grupos | M | Estructura la relación entre usuarios y alarmas. Es esencial para el modelo de uso compartido. |
| E3 | Gestión de alarmas | M | Núcleo funcional de la app: registrar alarmas asociadas a grupos. |
| E4 | Notificaciones y recordatorios | S | Importante para la experiencia de uso real, pero puede implementarse tras el CRUD principal. |

# Definición de Historias de Usuario

| ID | Épica asociada | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | E1 | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app. | Dado que ingreso mis datos válidos, cuando presiono “Registrar”, entonces mi cuenta se crea correctamente. | Alta | 3 |
| HU2 | E1 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presionas “Iniciar sesión”, entonces puedo acceder al sistema. | Alta | 2 |
| HU3 | E3 | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción. | Dado que completo el formulario, cuando presiono “Guardar”, la alarma se almacena correctamente. | Alta | 3 |
| HU4 | E2 | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido | Dado que el usuario escoge una de las opciones, el sistema arrojará el registro del grupo con los datos correspondientes. | Muy Alta | 5 |
| HU5 | E3 | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios. | Dado que selecciona una alarma, puede modificarla o eliminarla correctamente. | Alta | 3 |
| HU6 | E2 | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados. | Dado que seleccionó un grupo, puedo modificarla o eliminarla correctamente. | Media | 3 |
| HU7 | E4 | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | Dado que llega la hora programada, el sistema muestra una notificación. | Alta | 5 |
| HU8 | E2 | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores. | Dado que elijo un grupo o usuario, el sistema comparte las alarmas correspondientes. | Media | 8 |
| HU9 | E1 | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad | Dado que el usuario registra sus datos, el sistema encripta el password para almacenarlo en la base de datos. | Alta | 5 |
| HU10 | E1 | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad | Dado que el usuario ingrese sus datos y se loguea en la aplicación, el sistema devolverá su token correspondiente que durará 24 hrs para validar al usuario en el sistema. | Alta | 8 |
| HU11 | E2 | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas | Dado que el usuario contiene grupos y alarmas creadas, el sistema debe mostrar toda la información relacionada al usuario como grupo personal y grupos compartidos | Alta | 8 |
| HU12 | E1 | Como usuario quiero cerrar sesión en la interfaz principal de la aplicación | Dado que el usuario está logueado en la aplicación, el sistema debe tener un botón para cerrar sesión | Baja | 2 |

# Product Backlog del Proyecto

| ID | ÉPICA ASOCIADA | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD MoSCoW | ESTIMACIÓN (PUNTOS) | ORDEN / RELEASE | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app. | M | 3 | Sprint 1 | Es la base del acceso de usuarios y punto de partida del sistema. Sin registro no hay interacción posible. |
| HU2 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas. | M | 2 | Sprint 1 | Imprescindible para ingresar al sistema y asociar alarmas a cada usuario. |
| HU9 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad. | M | 5 | Sprint 1 | Cifra las credenciales con hash seguro, cumple normas de protección de datos. |
| HU10 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad. | M | 8 | Sprint 2 | Garantiza autenticación persistente mediante JWT, esencial para sesiones seguras. |
| HU12 | E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura | Como usuario quiero cerrar sesión en la interfaz principal de la aplicación | S | 3 | Sprint 2 | Garantiza para poder salir de sesión de la aplicación. |
| HU4 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido. | M | 5 | Sprint 2 | Estructura las relaciones usuario–grupo; base para alarmas compartidas. |
| HU11 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas. | S | 8 | Sprint 3 | Mejora la visualización general y gestión centralizada del usuario. |
| HU6 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados. | S | 3 | Sprint 3 | Permite mantener actualizada la información de los grupos creados. |
| HU3 | E3 – Gestión de alarmas | Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción. | S | 3 | Sprint 2 | Núcleo del sistema; permite crear alarmas asociadas a grupos. |
| HU5 | E3 – Gestión de alarmas | Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios. | S | 3 | Sprint 3 | Permite mantener los registros al día y corregir datos. |
| HU7 | E4 – Notificaciones y recordatorios | Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento. | S | 5 | Sprint 4 | Mejora la experiencia de uso y utilidad práctica del sistema. |
| HU8 | E2 – Gestión de grupos | Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores. | C | 8 | Sprint 5 | Complementa la colaboración, pero puede implementarse en una fase posterior. |
| HU12 | E5 – Historial | Como usuario quiero llevar un registro histórico de las alarmas personales. | S | 5 | Sprint 5 | Aporta trazabilidad y análisis de hábitos de medicación. |

# Estimación de puntos de historia.

| Escala | Nivel de Complejidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy Baja | Tarea simple (ej. cambio visual). |
| 2 | Baja | Pequeña función o endpoint. |
| 3 | Media | CRUD completo o lógica de validación. |
| 5 | Alta | Requiere integración o notificaciones. |
| 8 | Muy Alta | Implica varios módulos (backend + front). |

# Técnica de estimación

| Historia | Descripción resumida | O (días) | M (días) | P (días) | PERT (días) | Nivel (puntos) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Registro de usuario | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Alta prioridad; requiere validaciones y persistencia segura. |
| HU2 | Inicio de sesión con JWT | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 2 | Endpoint simple con configuración de seguridad. |
| HU3 | CRUD de alarmas con nombre de medicamento | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Núcleo funcional; requiere validaciones. |
| HU4 | Creación de grupo (personal/compartido) | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 5 | Manejo de relaciones User–Group y permisos. |
| HU5 | Editar/eliminar alarmas | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Modificación de registros y actualización de notificaciones. |
| HU6 | Editar/eliminar grupo | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 3 | Similar a CRUD de alarmas, mantiene la integridad relacional. |
| HU7 | Notificaciones automáticas | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 5 | Integración notification push para manejar alertas. |
| HU8 | Compartir alarmas (visibilidad) | 5 | 10 | 15 | 10.0 | 8 | Implica sincronización, permisos y comunicación entre usuarios. |
| HU9 | Encriptación de contraseñas | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 5 | Seguridad crítica; requiere cifrado robusto. |
| HU10 | Token JWT con expiración | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 8 | Gestión avanzada de sesión y validación temporal. |
| HU11 | Visualización de grupos con alarmas | 4 | 8 | 12 | 8.0 | 8 | Unificación de datos de grupo y alarmas en una vista completa. |
| HU12 | Registro histórico de alarmas | 3 | 6 | 9 | 6.0 | 5 | Función analítica dependiente del CRUD principal. |

# Sprint Planning

| Sprint | Objetivo | Historias incluidas | Duración (días) | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación básica | HU1, HU2, HU9 | 10 | Login y registro con cifrado |
| 2 | Seguridad avanzada y alarmas | HU10, HU4, HU3 | 12 | JWT, grupos y alarmas creadas |
| 3 | Mantenimiento y visualización | HU5, HU6, HU11 | 10 | CRUD completo y vista consolidada |
| 4 | Notificaciones | HU7 | 6 | Recordatorios automáticos |
| 5 | Historial y colaboración | HU8, HU12 | 10 | Compartir alarmas e historial |

# Definición y estimación de tareas

Con el fin de llevar las historias de usuario a un nivel operativo, se descompusieron en tareas técnicas concretas, asociadas a cada sprint. Cada tarea indica la historia de usuario relacionada, el responsable principal y una estimación de esfuerzo en horas, de acuerdo con la complejidad definida en los puntos de historia.

## 19.1	Listado de tareas por historia de usuario y sprint

| ID Tarea | Historia asociada | Descripción de la tarea | Responsable | Estimación (horas) | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | HU1, HU2, HU9 | Refinar historias de autenticación y criterios de aceptación (registro, login y seguridad de contraseñas). | Product Owner | 4 | 1 |
| T02 | HU1, HU2, HU9 | Diseñar el modelo de datos del usuario y estructura de tablas en la base de datos. | Desarrollador Full Stack | 6 | 1 |
| T03 | HU1 | Implementar endpoint de registro de usuario en el backend (validaciones y creación de cuenta). | Desarrollador Full Stack | 10 | 1 |
| T04 | HU2 | Implementar endpoint de inicio de sesión básico y verificación de credenciales. | Desarrollador Full Stack | 8 | 1 |
| T05 | HU9 | Implementar encriptación de contraseñas (hash seguro) en el proceso de registro y actualización. | Desarrollador Full Stack | 6 | 1 |
| T06 | HU1, HU2 | Diseñar e implementar las pantallas de registro e inicio de sesión en la aplicación móvil. | Desarrollador Full Stack | 10 | 1 |
| T07 | HU1, HU2, HU9 | Realizar pruebas unitarias e integración del módulo de autenticación y ajuste de errores. | Equipo de desarrollo | 6 | 1 |
| T08 | HU10 | Configurar emisión y validación de tokens JWT en el backend. | Desarrollador Full Stack | 8 | 2 |
| T09 | HU10 | Implementar middleware de seguridad para proteger endpoints con autenticación basada en token. | Desarrollador Full Stack | 6 | 2 |
| T10 | HU4 | Diseñar el modelo de grupos y las relaciones usuario–grupo en la base de datos. | Desarrollador Full Stack | 6 | 2 |
| T11 | HU4 | Implementar CRUD de grupos (crear, editar, eliminar, listar) en el backend. | Desarrollador Full Stack | 8 | 2 |
| T12 | HU3 | Implementar CRUD de alarmas en el backend (crear, editar, eliminar, listar alarmas). | Desarrollador Full Stack | 10 | 2 |
| T13 | HU3, HU4 | Implementar vistas de administración de grupos y alarmas en la aplicación móvil. | Desarrollador Full Stack | 10 | 2 |
| T14 | HU3, HU4, HU10 | Ejecutar pruebas integradas de JWT + grupos + alarmas y documentar resultados. | Equipo de desarrollo | 8 | 2 |
| T15 | HU5 | Implementar lógica de edición y eliminación de alarmas en el backend. | Desarrollador Full Stack | 6 | 3 |
| T16 | HU6 | Implementar lógica de edición y eliminación de grupos en el backend. | Desarrollador Full Stack | 6 | 3 |
| T17 | HU11 | Construir la vista consolidada de grupos con sus alarmas asociadas en el frontend. | Desarrollador Full Stack | 8 | 3 |
| T18 | HU5, HU6, HU11 | Ajustar validaciones y mensajes de error en la interfaz para gestión de grupos y alarmas. | Desarrollador Full Stack | 6 | 3 |
| T19 | HU5, HU6, HU11 | Realizar pruebas de regresión del módulo de gestión de grupos y alarmas. | Equipo de desarrollo | 6 | 3 |
| T20 | HU7 | Integrar la librería de notificaciones locales/push en la aplicación móvil. | Desarrollador Full Stack | 8 | 4 |
| T21 | HU7 | Configurar la programación de notificaciones en función de las alarmas registradas. | Desarrollador Full Stack | 6 | 4 |
| T22 | HU7 | Ejecutar pruebas funcionales de recordatorios (disparos, repetición, confirmación). | Equipo de desarrollo | 6 | 4 |
| T23 | HU8 | Implementar la lógica de compartir alarmas entre usuarios y/o grupos (permisos y visibilidad). | Desarrollador Full Stack | 10 | 5 |
| T24 | HU12 (Historial) | Implementar el registro histórico de alarmas (almacenamiento de eventos de toma y recordatorios). | Desarrollador Full Stack | 8 | 5 |
| T25 | HU8, HU12 (Historial) | Diseñar la interfaz de historial y visualización colaborativa de alarmas. | Desarrollador Full Stack | 8 | 5 |
| T26 | HU8, HU12 (Historial) | Realizar validación final con usuarios (pruebas de aceptación) y documentar resultados del sprint. | Equipo de desarrollo | 6 | 5 |

## 19.2	Relación con la planificación del proyecto

Las tareas definidas se alinean directamente con el Product Backlog y la planificación de sprints descritos en las secciones anteriores. Cada sprint agrupa un conjunto coherente de historias de usuario y tareas técnicas que permiten obtener entregables incrementales:

- Sprint 1: entrega el módulo de autenticación básica (registro, login y seguridad mínima de credenciales).

- Sprint 2: incorpora seguridad avanzada con JWT, gestión de grupos y creación de alarmas.

- Sprint 3: completa el mantenimiento de grupos y alarmas, con una vista consolidada para el usuario.

- Sprint 4: agrega las notificaciones automáticas, acercando la solución a su uso real por parte de los pacientes.

- Sprint 5: habilita la colaboración (compartir alarmas) y el historial de uso, permitiendo análisis y seguimiento de la adherencia.