## Nuevo Plan de trabajo
|  | Etapa | Color
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Competencia / Unidad | Tarea | Descripción | Recursos | Duración (Días) | Responsable | Observaciones
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Definición del proyecto | Descripción, fundamentación, objetivos, metodología y roles. | Google Docs / Google Meet /Discord / PC | 5 | Cristian Ferreira | Asegura que todos comprendan el propósito del proyecto y sus responsabilidades.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Planificación inicial | Elaboración del plan de trabajo, backlog, historias de usuario y estimación de tareas. | Jira / Google Docs/ Excel / PC | 5 | Brayan Moreno | Organizar el trabajo de forma ágil y predecir esfuerzo; base para la gestión de sprints
Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria | Diseño técnico | captura y análisis de requerimientos, diseño de mockups, base de datos y arquitectura | Figma (mockups)/ Draw.io / MySQL Workbench (BD) /Google Docs / PC | 6 | Cristian Ferreira | Definir cómo se verá y funcionará el sistema
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Identificación de riesgos | Documentar posibles limitaciones técnicas, de tiempo y recursos | Google Docs / Excel /Google Meet / Discord / PC | 2 | Brayan Moreno | Reduce riesgos y prepara estrategias de mitigación
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Priorización del Product Backlog | Ordenar entregables con mayor valor al usuario | Jira / Discord / Google Meet / PC | 3 | Alonso Gómez | Priorizar entregables con mayor valor al usuario.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Creación de la carta Gantt | Planificación de iteraciones/sprints | Excel | 4 | Alonso Gómez | Asegurar un desarrollo incremental, flexible y con revisiones constantes
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos | Preparación del ambiente de desarrollo | Configuración de herramientas y entornos. | GitHub / Docker / IntelliJ idea / Sping Boot /Java jdk 17, React Native con Expo / MySql / PC | 1 | Alonso Gómez | Evitar problemas técnicos posteriores - Prepara el equipo para un trabajo colaborativo y ordenado
Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación | Desarrollo Frontend | Diseño de interfaces, implementación de flujos | React Native - Expo / Figma / PC | 14 | Cristian Ferreira | Permite validar la experiencia del usuario y la usabilidad del sistema antes de integrarlo
Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Desarrollo Backend | Diseño de arquitectura, conexión a la base de datos, desarrollo de endpoints y seguridad (encriptación y autenticación) | Java / Spring Boot / Insomia / MySQL Workbench / PC | 15 | Alonso Gómez | Base del funcionamiento de la app. Además se garantiza integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Integración Frontend–Backend | Pruebas de comunicación entre ambos módulos | React Native - Expo / Java / Spring Boot / Insomia / MySQL Workbench / PC | 6 | Alonso Gómez | Asegura que frontend y backend trabajen de manera conjunta sin fallos en la integración
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria | Pruebas unitarias y de integración | Asegurar calidad en cada componente | PC / JUnit / Postman | 4 | Brayan Moreno | Minimizar errores y lograr un sistema más estable y eficiente.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria | Pruebas de usabilidad | Validación con usuarios clave | Figma / Google Meet/Discord (feedback)/ Formularios Google / PC | 2 | Brayan Moreno | El feedback temprano evita desviaciones y permite mejorar antes del despliegue final
Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Despliegue en la nube | Dockerización, despliegue de aplicación e integración de la base de datos | Docker / Azure / PC | 4 | Alonso Gómez | Facilita portabilidad, escalabilidad y un entorno de ejecución uniforme
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Documentación final | Desarrollar Manual de usuario y Tecnico | Google Docs / Microsoft Word / PC | 3 | Cristian Ferreira | Garantiza que el sistema pueda ser utilizado y mantenido sin depender del equipo de desarrollo.
Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Capacitación y marcha blanca | Formación de usuarios clave y validación del sistema en entorno real. | Google Meet / PDF guías en Docs / PC | 2 | Brayan Moreno | Aumenta la adopción del sistema y permite una marcha blanca controlada
Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Soporte inicial | Resolución de incidencias detectadas en la marcha blanca | Google Meet / Discord Jira (gestión de incidencias) / Google Docs (registro) / PC | 2 | Brayan Moreno | Se afinan detalles finales antes del cierre
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Cierre formal del proyecto | Elaboración de acta de cierre | Google Docs / Microsoft Word / PC / Google Meet | 2 | Alonso Gómez | Formalizar la finalización del proyecto y la aceptación de los entregables
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Revisión de cumplimiento de objetivos | Validar si se alcanzaron los resultados esperados | Excel (métricas), Jira (seguimiento backlog) | 1 | Cristian Ferreira | Permite medir el éxito del proyecto y confirmar cumplimiento de objetivos iniciales
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización | Cierre administrativo | Organización de evidencias, repositorios y documentación en un único entregable. | Google Drive, GitHub (repositorios) / Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) | 1 | Alonso Gómez | Facilitar auditoría, continuidad del proyecto y deja trazabilidad completa