## Plan de trabajo
Competencia / Unidad | Tarea | Descripción | Recursos | Duración (Días) | Responsable | Observaciones
Planificación | 1.1.1 Descripción proyecto APT | Descripción general del proyecto, su nombre y alcance inicial | Microsoft Word / Google Docs / PC | 2 | Alonso Gómez | Ayuda a que todos los involucrados comprendan de forma clara qué se va a desarrollar.
Planificación | 1.1.2 Fundamentación | Justificación de por qué es necesario el proyecto | Microsoft Word / Google Docs / PC | 1 | Brayan Moreno | Es clave para obtener la validación de la solución
Planificación | 1.1.3 Objetivos | Establecer los resultados esperados del proyecto | Microsoft Word / Google Docs / PC | 2 | Cristian Ferreira | Deben ser medibles, alcanzables y alineados a las necesidades
Planificación | 1.1.4 Metodología | Definir el enfoque de trabajo | Microsoft Word / Google Docs / PC | 2 | Alonso Gómez | Permite estandarizar procesos y facilitar el seguimiento de avances
Planificación | 1.1.5 Roles y Responsabilidades | Asignación de funciones a cada integrante del equipo | Microsoft Word / Google Docs / PC | 2 | Alonso Gómez | Asegura claridad y evita duplicidad o vacíos en las tareas
Documentación | 1.1.6 Evidencias - Acta de reunión | Documentación de acuerdos tomados en reuniones | Microsoft Word / Google Docs / PC | 1 | Alonso Gómez | Respaldo y registro formal de decisiones y compromisos
Planificación | 1.1.7 Plan de trabajo | Planificación de actividades, responsables y plazos | Microsoft Excel / Google Docs / PC | 4 | Alonso Gómez | Permite controlar el progreso y coordinar al equipo
Documentación | 1.1.8 Carta Gantt | Diagrama con las tareas, sus fechas y dependencias | Microsoft Excel / Google Sheets / PC | 10 | Alonso Gómez | Facilita la visualización del cronograma completo del proyecto
Planificación | 1.2. Creación de Backlog | Listado inicial de actividades | Jira / Google Docs / Microsoft Word / PC | 4 | Alonso Gómez | Base para priorizar y organizar tareas y funcionalidades
Planificación | 1.3. Planificación del levantamiento | Plan para recopilar requerimientos generales | Google Docs / Microsoft Word / PC | 4 | Cristian Ferreira | Asegura que se consideren todos los aspectos necesarios del sistema
Planificación | 1.4. Creación historias de usuarios | Redacción de historias que describen necesidades del usuario | Jira / Google Docs / Microsoft Word / PC | 3 | Alonso Gómez | Permiten comprender funcionalidades desde la perspectiva del usuario
Planificación | 1.4.1 Estimación de historias de usuarios | Asignar esfuerzo o tiempo a cada historia | Jira / PC | 4 | Alonso Gómez | Fundamental para planificar sprints y recursos
Planificación | 1.4.2 Comprometer historias de usuarios | Seleccionar historias a desarrollar en el sprint | Jira / PC | 2 | Alonso Gómez | Ayuda para gestionar expectativas y carga de trabajo
Documentación | 1.4.3 Entregable Historias de usuarios | Documento o tablero con las historias definidas | Jira / Google Docs / Microsoft Word / PC | 1 | Brayan Moreno | Sirve como base para el desarrollo y validación
Planificación | 1.5. Identificación de tareas | Desglosar las historias en tareas concretas | Jira / PC | 4 | Alonso Gómez | Facilita la asignación y el seguimiento del trabajo
Planificación | 1.5.1 Estimación de tareas | Asignar esfuerzo a cada tarea | Jira / PC | 2 | Alonso Gómez | Permite calcular duración de sprints y carga de trabajo
Planificación | 1.6. Creación de spring backlog | Lista de tareas comprometidas para un sprint | Jira / PC | 2 | Alonso Gómez | Organiza el trabajo inmediato del equipo
Analisis | 1.7.1 Captura y Analisis de requimientos | Recopilar y analizar necesidades del usuario | Google Docs / Google meet / Discord / PC | 3 | Cristian Ferreira | Determina el alcance real y reduce cambios posteriores
Analisis | 1.7.2 Refinación de backlog | Mejorar y detallar elementos del backlog | Jira / PC | 1 | Alonso Gómez | Mantiene el backlog actualizado y comprensible
Diseño | 1.7.3 Diseño de mockups | Crear prototipos visuales de la interfaz | Figma / PC | 2 | Cristian Ferreira | Ayuda a validar con el cliente antes de programar
Diseño | 1.7.4 Diseño de base de datos | Definir estructura de tablas y relaciones | MySQL / MySQL Workbenc / PC | 2 | Alonso Gómez | Es la base del almacenamiento de información confiable
Diseño | 1.7.5 Arquitecura | Definir componentes, capas y tecnologías del sistema | Google Docs / GitHub / Draw.io / PC | 2 | Brayan Moreno | Asegura escalabilidad, rendimiento y mantenibilidad